## Cover National Advocacy Plan
Национальный план по адвокации
2015-2017 г.
БЕЛАРУСЬ
При финансовой поддержке:

## Recommendation 1
Национальный план по адвокации |  | СТРАНА БЕЛАРУСЬ | * Примечание для заполнения: в ячейки для введения текста вводите сколько хотите информации. Не меняйте ширину столбиков, та как сейчас табличка сформатированна для печати.
2015-2017 г.
1. Рекомендация: принять меры по обеспечению финансирования программ снижения вреда из различных источников (республиканский и местные бюджеты, международные доноры) в соответствии с пакетом услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, включив необходимые средства в Государственную программу профилактики ВИЧ-инфекции на 2016 – 2020 гг.
Анализ барьеров препятствующие реализации рекомендации
Финансовые барьеры: Неблагоприятная экономическая ситуация в регионе ВЕЦА в целом может привести к дефициту средств, выделяемых из республиканского и местных бюджетов.
Регулятивные барьеры - Отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих стандарты оказания профилактического пакета услуг в группах с высоким риском инфицирования ВИЧ, с описанием в документах роли неправительственных организаций (далее НПО) и сообщества ЛУИН. - Отсутствие практики финансирования НПО из средств государственного бюджета для оказания услуг по профилактике ВИЧ, ТБ в группах с высоким риском инфицирования ВИЧ (государственный социальный заказ и другие механизмы). Основные изменения: 1. Разработать методическое пособие по рассчету услуг, исходя из стандартов 2. Проверить формуляр (презервативы и метадон), внести изменения 3. Изменение Закона о здравоохранении (гос. соц. заказ и роль НПО) 4. Изменение Устава ЦГ и поликлиник 5. Утвердить положения о ПОШ на базе гос. учреждений (Приказы главных врачей) 6. Бюджетный кодекс (строки)
Другие барьеры Низкая осведомленность чиновников и населения о программах снижения вреда, неадекватная оценка ПОШ, ЗМТ
1.1. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
1. Включить в Государственную программу профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020гг. выделения финансирования из местных бюджетов на работу ПОШ. |  | В национальную заявку в ГФ на 2016 – 2018 гг. и Государственную программу профилактики ВИЧ-инфекции на 2016 – 2020 гг. включены средства на программу ПОШ практически в требуемом для оказания минимального пакета услуг объеме. Национальное финансирование программ ПОШ: 2016 – 5%, 2017 – 48%, 2018 – 72%. Финансирование из средств ГФ: 2016 – 95%, 2017 – 51%, 2018 – 25%. | Разработан план перехода на постепенное государственное финансирование на 2016 - 2018 гг. НПО "Акт" осуществляет деятельность в рамках проекта ГФ по гос. соц. заказу. |  | 1. Участие БОО "ПД" в рассчетах средств на ПОШ в рамках Гос. программы. Работа представителей ГФ (визиты портфолио менеджера и команды). 2. Регулярные встречи сотрудников "ПД" с новым ОП, руководством санитарной службы (ЦГ). 3. Круглый стол высокого уровня март 2016 года.
Выполнение задачи 1.1.
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, дйествия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
Заместитель Министра, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, главный эпидемиолог Минздрава | РНПЦ медицинских технологий (ОП гранта ГФ), Отдел профилактики ВИЧ/СПИДа, БелСетьАнтиСпид, UNODC. | Рабочие встречи с МЗ, РЦГЭиОЗ, переговоры, национальные консультации, круглый стол высокого уровня. Участие в подготовке страновой заявки по ВИЧ и подпрограммы "Профилактика ВИЧ-инфекция на 2016 - 2020 гг". | РЦГЭиОЗ - привлечение СР при планировании мероприятий ПОШ. | Нет. | Нет. | До марта 2016 года.
1.2. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
2. Подготовить и осуществить процесс финансирования ПОШ из национальных источников. |  | 1. В 2016 г. как минимум 1 государственное учреждение готово к реализации ПОШ из национальных источников (ЦГ или ЦП) - исполком согласовал бюджет; - имеются все нормативные документы, позволяющие учреждениям реализовывать ПОШ и отчитываться. 2. Объявляется конкурс для НПО на реализацию гос. соц. заказа ПОШ (или другие механизмы). | Разработан план перехода на постепенное государственное финансирование на 2016 - 2018 гг. НПО "Акт" осуществляет деятельность в рамках проекта ГФ по гос. соц. заказу. "Немецкий" проект "БелсетьАнтиСПИД", возможен проект "Альянса". |  | 1. Разработан документ, регламентирующий работу ПОШ на базе ЦГЭ и/или ЦП. В МЗ предоставлена "Инструкция о порядке организации в территориальных центрах гигиены, эпидемиологии функциональных групп по профилактики ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском инфицирования ВИЧ". 2. Приказом Минздрава утвержден "Перечень мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп наеления с высоким риском инфицирования (ЛУН, МСМ, ЖСБ)". 3. В СанПин по ВИЧ включена работа ПОШ. 4. Принят (усовершенствован) приказ МЗ, регламентирующий работу кабинетов З ТМ. 5. Определен план перехода (какое учреждение, когда). Проведены встречи в главными врачами учреждений и руководителями исполкомов (согласно плану 2016).
Выполнение задачи 1.2.
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, дйествия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
Председатели исполнительных комитетов. Главные врачи учреждений здравоохранения (ЦГ и ЦП). | Союзники: руководитель отдел профилактики ВИЧ/СПИДа, ОП. Оппоненты: руководители ЦГ, юристы, зам. Председателя исполкомов. Оппоненты: Белорусский Красный крест старается оставить оставить финансирования ГФ любыми средствами. | Разработка черновиков нормативных документов ("Инструкция о порядке организации в территориальных центрах гигиены, эпидемиологии функциональных групп по профилактики ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском инфицирования ВИЧ"). Рабочие встречи с МЗ, РЦГЭиОЗ, ОП. Визиты ы регионы, встречи с зам. председателями, главными врачами УЗ, где будут ПОШ. Найти юриста по вопросам контрактирования НГО (найти возможности и ограничения) | Отдел профилактики ВИЧ/СПИДа - старается "спихнуть" деятельность, ОП пока не имеет четкой позиции. | Участие в рабочих встречах. | Нет. | 2016 – 2017 гг.
1.3. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
Разработать алгоритм планирования финансовых расходов на ПОШ и ЗТМ из местных бюджетов |  | Разработано (утверждено) пособие по планированию финансовых расходов на ПОШ из местных бюджетов | Реализация Государтсвенной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2016 – 2020 гг. |  | Разработка пособия финансистами "ПД", МЗ, ОП.
Выполнение задачи 1.3.
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, дйествия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
Финансисты МЗ, финансисты исполкомов. | Союзники: ОП. Оппоненты: юристы, финансисты МЗ, исполкомов. | Разработка черновика методического пособия по алгоритму планирования финансовых расходов на ПОШ и ЗТМ из местных бюджетов. Согласование, предоставление заинтересованным лицам. | "ПД", ОП, МЗ | Нет. | Нет. | Январь - инюнь 2016 г.
1.4. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
Содействовать прменению наиболее адекватных условия реализации гос. соц. заказа: критерии участия для НГО, вклчение расходов на управление на центральном уровне (администрирование). |  | При объявлении конкурса на гос. соц. заказ применяются критерии, позволяющие участвовать ВИЧ-сервисным НГО. Привелечено внимание к необходимости непрерывного финансирования ПОШ. При финансировании из местных бюджетов ПОШ включены расходы на администрирование (например, включены в стоимость на одного клиента). | Применение двух вариантов гос. соц. заказа: 1) только на возмещение расходов на услугу; 2) финансирование социальных проектов (включая администрирование). Государству необходимо показать вклад в реализацию программ профилактики среди уязвимых групп. |  | Продвижение МППО "Акт" гос. соц. заказа в здравоохранении. "Немецкий" проект "БелсетиАнтиСПИД", возможен проект "Альянса". Участие БОО "ПД" и сообщества ЛУН, в разработке положений о гос. соц. заказе на услуги ПОШ.
Выполнение задачи 2.2.
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, действия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
Структуры, отвечающие за гос. соц. заказ в здравоохранении (пока не понятно кто) | МПОО "АКТ" , БелСетьАнтиСпид. Оппоненты: МЗ, облисполкомы и др. гос. структуры. | Сделать паспорт услуги ПОШ с учетом административных расходов. При объявлении конкурса, участовать. Попросить у дрегих стран, где ПОШ финансируется из национальных источников образцы документов (административных). Возможно из других сфер. | МПОО "АКТ" , БелСетьАнтиСпид участвуют в процессе разработки нормативных документах, совещаниях. | Сбор лучших практик программ CВ и историй успеха пациентов ЗТМ и клиентов ПОШ, с акцентом на администрировании и сложности процесса обеспечения. Создание специального репортажа как выглядит процесс "от плана до получения услуги". | Освещение историй успехов клиентов программ. | май 2016 - май 2017

## Recommendation 3
Национальный план по адвокации |  | СТРАНА БЕЛАРУСЬ | * Примечание для заполнения: в ячейки для введения текста вводите сколько хотите информации. Не меняйте ширину столбиков, та как сейчас табличка сформатированна для печати.
2015-2017 г.
3. Рекомендация: повысить уровень информированности общества о понятии «снижение вреда», прежде всего среди людей, работающих с ЛУН, через специализированные проекты, средства массовой информации.
Анализ барьеров препятствующие реализации рекомендации
Финансовые барьеры: Информационые стратегии и социальная реклама по формированию толерантного отношения к программам СВ и снижению стигмы к ЛУН не финансируется из национальных источников (только в рамках проектов МТП)
Регулятивные барьеры: нет
Другие барьеры: Длительное время тема наркопотребления освещалась в негативном тоне.
3.1. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
Формирование толерантного отношения к программа снижения вреда, снижение стигмы и дискриминации по отношению к ЛУН |  | У лиц, принимающих решения, сформировано адекватное отношение к программам снижения вреда. Увеличилось количество публикаций и сообщений в СМИ (позитивных о СВ). | План UNAIDS включает продвижение и поддрержку программ снижения вреда. |  | Круглый стол высокого уровня с активным участием ЛУН, адвокационная кампания, фотовыставка.
Выполнение задачи 3.1.
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, дйествия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
ЛПР (представители исполнительной и законодательной власти, чиновники, депутаты, правоохранительные органы, медработники), общее население. | Союзники: "дружественные" СМИ, UNODC, Посол доброй воли ЮНЭЙДС. Оппоненты: не "дружественные" СМИ, некоторые представители правоохранительных органов. | Работа со СМИ, поддержка мероприятий сообщества ЛУИН. Адвокационная кампания. Мониторинг СМИ по теме СВ. | UNODC работа с правоохранительными органами, МЗ, МВД. | Экспозиция фотовыставки. Сбор лучших практик и историй успеха программ CВ и размещение в соцсетях. Работа членов ИГ - со студентами и учащимися ВУЗов/СУЗов. Работа в социальных сетях. Видео и фотофиксация мероприятий проекта. | Интервью, публикации историй, аналитические статьи | 2016, 2017 гг.

## Recommendation 4
Национальный план по адвокации |  | Беларусь
2015-2017 г.
4. Рекомендация: способстовать перераспределению ресурсов, затрачиваемых на профилактику ВИЧ-инфекции в целом, на укрепление стратегии профилактики среди ЛУИН.
Анализ барьеров препятствующие реализации рекомендации
Финансовые барьеры: Согласно исследованиям, для эффективных мер воздействия на эпедемию необходимо увеличить финансирование программ ЛУИН вдвое (по сравнению с 2013 г.). Приоритетом государства является лечение, тестирование, а не ПОШ и ЗМТ.
Регулятивные барьеры: Отсутствует нормативно-правовые акты, регламентирующие работу ПОШ и кабинетов ЗТМ. Отсутствует механизм финансирования НПО в рамках госсоцзаказа в сфере ВИЧ, в т.ч по работе ПОШ.
Другие барьеры Процесс планирования расходов непрозрачный. Решения принятые совместно могут быть изменены на финальных этапах согласования.
4.1. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
Проведение мониторинга расходов на 2016 - 2018 гг. на ПОШ и ЗМТ из средств ГФ и средств республиканского иместных бюджетов. Анализ пробелов в финансировании пакета услуг ПОШ, ЗМТ на 2016 - 2018 гг. (ГМИ, анализ пробелов). |  | Проведено ГМИ 2016 - 2018 гг. Результаты предоставлены в МЗ, СКК и ОП. После одобрения государственной программы проведен анализ расходов, предполагаемых на профилактику, результаты сопоставлены с исследованием "Оптима". | Реализация Государственной программы по профилактики ВИЧ-инфекции на 2016 - 2020 гг. |  | Мониторинг расходов на ПОШ. Анализ расходов предусмотренных в заявке ГФ и Государственной программе (объемы финансирования, затрачиваемые на различные меры, %-соотношение).
Анализ барьеров препятствующие реализации рекомендации
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, дйествия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
ГФ, агенства ООН, МЗ, РЦГиЭЗ | Международные агенства | Исследование ГМИ за 2016-2018 гг. Результаты предоставлены в МЗ, на заседание СКК и ОП (РНПЦ медтехнологий и ЕССВ). Осуществляет мониторинг расходов из средств ГФ и местных бюджетов ("до" и "после" реализации). Анализ структуры расходов в Государственной программе. | Исследования международных агенств, опыт других стран. | Фото-и видеоадвокация встреч и переговоров с размещением в соцсетях. Сбор историй успеха проекта. | Регулярное освещение результатов проекта в СМИ. | Март 2016 - март 2017.

## Recommendation 6
Национальный план по адвокации |  | Беларусь
2015-2017 г.
6. Рекомендация: способствовать улучшению качества услуг в рамках программ ПОШ и ЗМТ, в том числе путем совершенствования нормативно-правовой базы.
Анализ барьеров препятствующие реализации рекомендации
Финансовые барьеры Нужен отдельный проект.
Регуляторные барьеры: Нормативно-правовые документы в сфере наркологической помощи разработаны без учета программы ЗМТ.
Другие барьеры Нет струткуры на государственном уровне заинтересованной в ЗМТ. Тенденция к ужесточению законодательства в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
6.1. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
Развитие программы ЗМТ. |  | В среде медицинских работников и работников правоохранительных органов "укреплен статус" программы как метода лечения. Внедрение бупренорфина. Обеспечние непрерывности обеспечения ЗМТ вне кабинета(больницы, ИВС). | Отчет ПРООН по исследованию уровня реализации программ ЗМТ и ПОШ. |  | Встречи сообщества ЛУН с клиентами программы. Развитие сообщества ЛУН, включая клиентов программ. Внесение изменени впротоколы, формуляры посредством деловой переписки и доверенных специалистов.
Выполнение задачи 6.1.
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, дйествия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
Главный нарколог, руководители РЦГиОЗ, ОП, наркологических служб. | Союзники: UNODC и др. международные агенства. Оппоненты: МЗ, МВД. | Содействие в организации специальных исследований, поддержка планов сообщества. Способствовать укреплению положительного имиджа сообщества ЛУН. | "Давление" международных агенств и доноров. | Встречи с пациентами ЗМТ, сбор проблемных историй. Описание случаев. Деловая переписка. Работа в соц. сетях. Необходимо привлечь внимание МЗ и ОП к проблемам ЗМТ. | Интервью, истории успехов. | Июнь 2016 - март 2017
6.2. Задача |  | Ожидаемый результат | Другие планы/ декларациями страны и планы партнеров |  | Основные мероприятия в стране
Укрепление статуса ЗМТ как медицинской услуги (фармакотерапии) |  | Включение ЗМТ в перечень медицинских услуг (платных и/или бесплатных). Включение лекарственного средства «метадон» в Перечень жизненно важных лекарственных средств. | Выполнение обязательств по охвату и устойчивости со стороны ГФ. |  | Содействовать инициативами в рамках различных проектов и исследований, посвященных ЗМТ.
Выполнение задачи 4.2.
Мишень адвокации | Союзники и оппоненты | Ответственность СРа, мероприятия, дйествия | Ответственность, действия партнеров | Точки участия ССРов | Точки привлечения СМИ | Временые рамки
Институты и ведомства, уполномоченные вносить изменения в нормативно-правовую базу. | Союзники: UNODC и др. международные агенства, дружественные эксперты. Оппоненты: МЗ, МВД. | Поддержка действий сообщества ЛУН. | Международные агенства, БОО "ПД" активно привлекают сообщество ЛУН при проведении мероприятий. Специалисты "говорят" в едином, адекватном ключе о программе. | Изечение нормативно-правовой базы по ЗМТ. Полготовить аналитический отчет. | Интервью, истории успехов. | Июнь 2016 - март 2017